## Página1
Indicação de data e hora	Solicitante	Descrição da solicitação	Projeto	Tipo de Solicitação de Mudança	Cargo	Prioridade	Situação
11/29/2012 20:19:57	Inael Rodrigues	Solicitação de teste.
11/30/2012 15:39:13	Diogo Ribeiro de Souza	Preciso de acesso ao documento https://docs.google.com/document/d/1d8L2JlpsJ_ENK3iJ8Z1m68KewGowyWrZEt2g9v0SDg8/edit .			Gestor de Qualidade Produto	Alta	SIM
11/30/2012 19:36:37	Juliano Lopes	Solicitação de alteração de permissão em todas as pastas e documentos do projeto. Com essa alteração, o solicitante poderá ver e editar os diretórios e documentos.			Observador	Alta	SIM
11/30/2012 20:25:12	Tiago Borges Pereira	Solicito a inclusão do acrônimo ECT no Plano de Gerência de Configuração, pois o mesmo será utilizado nos artefatos de especificação de casos de teste, produto da Gerência de Testes. Solicito também, a criação dos diretórios "Construção/Iteração1", que serão utilizados para armazenar os documentos de casos de teste.			Engenheiro de teste	Média
11/30/2012 20:33:02	Maxwel Otsuka	Favor alterar a permissão do documento SGB_ORT_OrcamentoTotal incluso na pasta de Gerencia_de_projeto\Custo para que eu possa alterá-lo			Gestor de Custo	Alta
12/7/2012 20:21:37	Cássio Augusto	- Wiki para registrar os links de acesso as atas de reunições presentes no docs. Atividade #180			Gestor de RH	Alta
12/7/2012 20:23:21	Cássio Augusto	- Criação do Wiki informativo de como será passada as informações sobre a transição de papéis.			Gestor de RH	Alta
12/7/2012 20:58:45	Cássio Augusto	- Criação de uma pasta de identificação do Marco na seguinte estrutura de diretório : Gerência de Projeto/Comunicação/Realizada.			Gestor de RH	Alta
1/27/2013 13:00:00	Maxwel Otsuka	Incluir 2 relatórios (um de auditoria física e outro de audioria funcional) na baseline 0.6 (que já havia sido gerada).			Gestor de Configuração	Alta	SIM