CONTPATRI

# Análise de Riscos

Versão 1.2

Histórico da Revisão

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/07/2013 | 1.2 | Adaptação ao Plano de Gerência de Configuração ao Marco 2 | Emerson José |
| 07/05/2013 | 1.1 | Adaptação ao Plano de Gerência de Configuração. | Danillo Pinheiro Neto |
| 02/05/2013 | 1.0 | Criação do documento. | Danillo Pinheiro Neto |

Índice Analítico

1.	Introdução 	4

2.	Escopo 	4

3.	Identificação 	4

# Introdução

Por mais controlada e precisa que seja a execução de uma atividade de desenvolvimento, sempre 	existe o risco, mesmo que muito remoto, de algo dar errado. Este fato decorre do grande número 	de variáveis que podem influenciar no resultado final e da sua natureza muitas vezes 	imprevisível. A partir desse cenário, torna-se necessário aprender a conviver com riscos, 	minimizando suas possíveis consequências negativas.

Dado o conhecimento citado acima, devemos fazer uma análise dos riscos e classificá-los 	segundo sua prioridade. Dependerá da prioridade e dos recursos exigidos que os riscos sejam 	atenuados, eliminados ou assumidos, caso o impacto não seja maior. Sempre há uma faixa dentro 	da qual tenho um risco que é inaceitável e um risco aceitável".

# Escopo

A análise de riscos depende do escopo do projeto, podendo ser: Tecnológico, Humano, Processos 	e Físico. Em nosso projeto, a análise de riscos irá abordar duas variantes: Riscos Tecnológicos e 	Riscos Humanos.

# Identificação

| Ident. | Risco | Consequências (Problemas) | Probab. | Impacto (dias) | Priori. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Dificuldade de entendimento quanto ao escopo do projeto. | - Especificação dos Requisitos; - Definição e cumprimento do cronograma; - Qualidade do produto final; | Baixa | 35 | 35 |
| R02 | Dificuldade de entendimento quanto aos requisitos definidos. | - Especificação dos Requisitos; - Definição e cumprimento do Cronograma; - Qualidade do produto final; | Média | 15 | 30 |
| R03 | Dificuldade de colaboração e comunicação | - Definição e cumprimento do Cronograma; - Definição de papéis e distribuição das tarefas para os membros da equipe; - Interação e progresso do Desenvolvimento; | Alta | 15 | 75 |
| R04 | Entregáveis não refletirem as reais necessidades do cliente | - Qualidade do produto final; - Satisfação do cliente; - Avaliação dos membros da equipe; | Baixa | 21 | 21 |
| R05 | Tempo para conclusão do projeto insuficiente | - Especificação dos Requisitos; - Interação e progresso do Desenvolvimento; - Custo (horas trabalhadas) por membro da equipe; - Qualidade do produto final; | Média | 21 | 42 |
| R06 | Recursos necessários para a execução do projeto insuficientes | - Definição e cumprimento do Cronograma; - Custo (horas trabalhadas) - por membro da equipe; | Baixa | 15 | 15 |
| R07 | Dificuldade de cumprir as restrições de projeto definidas pelos stakeholders | - Avaliação dos membros da equipe; - Satisfação do Patrocinador; | Média | 15 | 30 |
| R08 | Dificuldade de mensurar e acompanhar o progresso do projeto | - Definição e cumprimento do Cronograma; - Interação e progresso do desenvolvimento; - Custo (horas trabalhadas) por membro da equipe; | Média | 10 | 20 |
| R09 | Rotatividade de papéis | - Dificuldade de entender e dar prosseguimento às atividades definidas. | Alta | 36 | 180 |
| R10 | Falta de comprometimento da equipe com as atividades | - Atividades definidas não realizadas. - Atividades críticas atrasando o desenvolvimento de outras atividades. | Alta | 10 | 50 |
| R11 | Acompanhamento da participação dos interessados no projeto. | - Ausência de informações vitais ao projeto. - Ausência do suporte necessário. | Média | 10 | 20 |
| R12 | Todos os integrantes devem criar conta/possuir conta no DropBox e sincronizar com a pasta do projeto | - Caso isto não ocorra, os integrantes não podem criar/alterar nenhum documento do projeto ou haverá uma discrepância nos documentos. | Baixa | 1 | 1 |
| R13 | Estimativas com horas erradas, por erros de proporção, exemplo 40 minutos ser estimado como 0,40 h | - Altera o custo do projeto. - Altera a Viabilidade do projeto. | Alta | 4 | 20 |
| R14 | As atividades prioritárias do CONTIPATRI: Requisitos, usabilidade, projeto e desenvolvimento serão agora realizadas em paralelo | - Atividades dependem umas das outras; - A usabilidade e o projeto podem não conseguir desenvolver suas atividades. - O desenvolvimento pode não conseguir produzir o produto final. | Alta | 40 | 200 |
| R15 | Dependência da aplicação Artfactory para o desenvolvimento da aplicação. | - Dificuldades para o desenvolvimento. | Alta | 2 | 10 |
| R16 | Atividades não finalizadas na Iteração | - Atraso no projeto - Aumento do custo do projeto - Pode atrasar outras atividades dependentes - Insatisfação do Patrocinador | Alta | 14 | 70 |
| R17 | Servidor do INF ficar indisponível (fora do ar) | - Impede acesso ao Redmine - Impede acesso ao Archifactory - Atraso do projeto - Aumento do custo do projeto | Alta | 3 | 15 |
| R18 | Alocação de tarefas duplicadas no Redmine para membros distintos | - Retrabalho - Aumenta Custo - Aumento da carga de trabalho | Baixa | 5 | 5 |
| R19 | Stakeholders entrarem de férias | - Indisponibilizar um conhecimento ou experiência importante ao projeto que só ele tem ou domina. | Alta | 30 | 150 |
| R20 | Stakeholders ficarem de licença médica | - Indisponibilizar um conhecimento e experiência importante ao projeto que apenas ele tem ou domina. - Reduz os recursos disponíveis ao projeto | Alta | 3 | 15 |
| R21 | Não submeter os artefatos gerados na iteração no google code para geração da baseline | - Impacto na geração da baseline - Entregável para o cliente não refletir o que foi feito | Baixa | 3 | 3 |
| R22 | Os participantes do projeto não seguirem o plano do seu cargo | - Artefatos gerados não são compatíveis com os especificados nos planos - Dificuldade de entendimento de outras pessoas a respeito das atividades do papel, quando houver a troca de papéis | Baixa | 2 | 5 |
| R23 | O Gestor de Portfólio não estar ciente dos seus papéis | - Entregável para o cliente não refletir o que foi feito - Ausência de informações vitais ao projeto. | Alta | 15 | 75 |
| R24 | Dificuldade de entrar em contato com o Patrocinador para validação do produto | - Não apresentação do produto para o Cliente; - Construção de um produto que não reflete a expectativa dos cliente. | Alta | 15 | 75 |
| R25 | Falta de ambiente de homologação e dificuldade para entrar em contato com o Administrador da Fábrica | - Apresentar o produto para o cliente fora de um ambiente de homologação, sendo necessário que a equipe se desdobre para levantar a aplicação em ambiente próprio estando expostos a riscos de instabilidade do sistema devido últimas alterações; - Administrador da Fábrica pode não responder por estar de férias. | Alta | 7 | 35 |
| R26 | Falta de qualidade em código em baseline | - Caso seja necessário utilizar o código na versão da baseline, esse pode ter qualidade duvidosa. | Alta | 15 | 75 |